ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

  - สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกรูด  เป็นดังนี้

- การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลตำบลกรูด.....อำเภอกาญจนดิษฐ์.....จังหวัดสุราษฏร์ธานี

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2 การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| 2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

- สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด

| ที่ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลกรูด | 20 | 18.13 | 90.65 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 18.13 | 90.65 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 55.50 | 92.50 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกรูด | 10 | 9.13 | 91.30 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกรูดในเขตจังหวัด | 10 | 9.13 | 91.30 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 9.38 | 93.80 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4.63 | 92.60 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 4.75 | 95.00 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.63 | 92.60 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4.88 | 97.60 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | รวมคะแนน | 100 | 91.75 | 91.75 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดควาสอดคล้องและการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80 คะแนน)  ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลกรูด ได้

คะแนนร้อยละ    91.75 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยแยกเป็น

- ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลกรูด  ได้คะแนน  18.13  คะแนน      คิดเป็น

ร้อยละ 90.65 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลกรูด  และคิดเป็นร้อยละ18.13 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ

ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  ได้คะแนน จำนวน 3 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3     คะแนน

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร

เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ ได้คะแนน จำนวน1.88 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม

สงเคราะห์ ฯลฯได้คะแนน จำนวน  2 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์

ฯลฯ ได้คะแนน จำนวน  1.88 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตรการประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว

อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ ได้คะแนน  จำนวน 1.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน

(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ ได้คะแนน จำนวน  1.75 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน

(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

ได้คะแนน จำนวน 1.88  คะแนน  จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน

(8)  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ได้คะแนน

จำนวน 1.63 .คะแนน  จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน

(9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย

ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนน จำนวน  2.50 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3    คะแนน

- การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลกรูด  ได้คะแนน  18.13 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ90.65  ของคะแนนในประเด็น  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลกรูด  และคิดเป็นร้อยละ 18.13  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

- การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 ได้คะแนน จำนวน  4.50  คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน

- การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์

ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้คะแนน จำนวน  2.88  คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3    คะแนน

- การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา

ยาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ได้คะแนน จำนวน 2.75 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3    คะแนน

- การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม

การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น ได้คะแนน จำนวน  2.75 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3    คะแนน

- การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น

การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ได้คะแนน จำนวน  2.63 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3    คะแนน

- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength    (จุดแข็ง)  W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) ได้คะแนน จำนวน 2.63 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3    คะแนน

3. ยุทธศาสตร์

ข้อมูลยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลกรูด ได้คะแนน 55.50  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  92.50 ของคะแนน ใน

ประเด็น ข้อมูลยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลกรูด และคิดเป็นร้อยละ  55.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 ได้คะแนน จำนวน 9.13คะแนน  จากคะแนนเต็ม   10    คะแนน

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 ได้คะแนน จำนวน 9.13 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   10    คะแนน

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/

ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  Thailand 4.0 ได้คะแนน จำนวน  9.38 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   10    คะแนน

3.4 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้คะแนน จำนวน 4.63 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน

3.5  กลยุทธ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ได้คะแนน จำนวน  4.75 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง

หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนได้คะแนน จำนวน 4.50 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ได้คะแนน จำนวน 4.63 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน

3.8  แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต      กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ

แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าวได้คะแนน จำนวน 4.88 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน จำนวน  4.50 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

  - สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ที่ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 9.44 | 94.40 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ | 10 | 9.19 | 91.90 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ | 10 | 9.13 | 91.30 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 9.13 | 91.30 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 54.75 | 91.25 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.63 | 92.60 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.63 | 92.60 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4.63 | 92.60 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.88 | 97.60 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4.63 | 92.60 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4.38 | 87.60 |

| ที่ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4.63 | 92.60 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.50 | 90.00 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.63 | 92.60 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4.25 | 85.00 |
|  | รวมคะแนน | 100 | 91.63 | 91.63 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดควาสอดคล้องและการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80 คะแนน)  ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลกรูด ได้คะแนนร้อยละ 91.63 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยแยกเป็น

  - สรุปสถานการณ์พัฒนา

พบว่าการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกรูดใช้การวิเคราะห์    SWOT

Analysis มีการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้คะแนน จำนวน 9.44 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   10    คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.40 ของคะแนนเต็มทั้งหมด

  - การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

พบว่าการวิเคราะห์การวัดผลในเชิงปริมาณ   จำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงปี

2563 ของเทศบาลตำบลกรูด  มีจำนวน  148  โครงการ  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564 และที่ไม่ใช้งบประมาณ  มีจำนวน  93  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.84  ของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติ  และสามารถดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว จาก 93 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  52 โครงการและระหว่างดำเนินการ  12 โครงการ  รวม  64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.24 ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงปี  2564  วัดคะแนนจำนวน 9.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม   10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.90 ของคะแนนเต็ม

  - การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

พบว่าการวิเคราะห์การวัดผลในเชิงคุณภาพ ของภารกิจที่ดำเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกรูด เช่นวัดความประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนจากตัวแบบของโครงการต่างๆ และในด้านคุณภาพของผลสำเร็จของโครงการ วัดคะแนนจำนวน 9.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม  10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  91.30 ของคะแนนเต็ม

  - แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

พบว่าการวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกรูด จนนำไปสู่การจัดทำโครงการโดยใช้  SWOT Analysis  สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ วัดคะแนนจำนวน  9.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม   10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  91.30 ของคะแนนเต็ม ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล. แผนงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา.

  - โครงการพัฒนา

พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา.  วัดคะแนนจำนวน   54.75   คะแนน  จากคะแนนเต็ม   60   คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 91.25  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

2.6.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ

พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 148 โครงการ วัดคะแนนจำนวน  4.63คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ92.60 ของคะแนนเต็มทั้งหมด ในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกรูดและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลกรูดที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

2.6.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  จากจำนวนโครงการทั้งหมด      148    โครงการ

วัดคะแนนจำนวน  4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.60 ของคะแนนเต็มทั้งหมด มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน

2.6.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

มีพบว่าความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  วัดคะแนนจำนวน

4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.60  ของคะแนนเต็มทั้งหมด ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนของโครงการ

2.6.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

โครงการในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกรูด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   20   ปี    วัด

คะแนนจำนวน 4.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ97.60 ของคะแนนเต็มทั้งหมด

2.6.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

โครงการของเทศบาลตำบลกรูด มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่

12 วัดคะแนนจำนวน 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ90.00 ของคะแนนเต็มทั้งหมด

2.6.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0

โครงการของเทศบาลตำบลกรูด มีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม วัดคะแนนจำนวน 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ92.60 ของคะแนนเต็มทั้งหมด

2.6.7 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลกรูด มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่

ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด วัดคะแนนจำนวน 4.50คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนเต็มทั้งหมด

2.6.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ

เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัดคะแนนจำนวน 4.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.60 ของคะแนนเต็มทั้งหมด

2.6.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนา วัดคะแนนจำนวน  4.63 คะแนน    จากคะแนนเต็ม   5   คะแนน  คิด

เป็นร้อยละ92.60 ของคะแนนเต็มทั้งหมด ซึ่งเทศบาลตำลกรูดได้คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปร่งใส (Transparency)

2.6.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง

หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ วัดคะแนนจำนวน 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนเต็มทั้งหมด

2.6.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่วัดได้ (measurable)    ใช้

บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ วัดคะแนนจำนวน 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.60 ของคะแนนเต็มทั้งหมด

2.6.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ วัดคะแนนจำนวน 4.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของคะแนนเต็มทั้งหมด

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

จากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกรูดในปีงบประมาณ  2564 ได้ตรวจสอบโครงการและกิจกรรมที่

ดำเนินการภายในตำบลกรูด ดังนี้

  - จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ห้วงปี 2564

เทศบาลตำบลกรูด  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงตลอดจนการเพิ่มเติมแผน เป็นกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  การจัดเวทีประชาคมการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริง  ของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ การติดตามครั้งนี้จะติดตามเฉพาะปี 2564 ในการดำเนินโครงการดังนี้

ตารางที่ 1 สรุป แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) และฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ห้วงปี 2564

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2564 |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |
| 1.1 แผนงานการศึกษา | 20 | 5,803,000.00 |
| 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10 | 1,060,000.00 |
| รวม | 30 | 6,863,000.00 |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 66 | 75,821,000.00 |
| รวม | 66 | 75,821,000.00 |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน |  |  |
| 3.1 แผนงานสาธารณสุข | 8 | 657,900.00 |
| 3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 30,000.00 |
| 3.3 แผนงานงบกลาง | 4 | 13,970,000.00 |
| 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน | 4 | 905,000.00 |
| 3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 9 | 699,000.00 |
| รวม | 26 | 16,261,900.00 |
| 4) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยว |  |  |
| 4.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 50,000.00 |
| 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 10,000,000.00 |
| 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 80,000.00 |
| รวม | 4 | 10,130,000.00 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2564 |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |
| 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 90,000.00 |
| รวม | 1 | 90,000.00 |
| 6) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร |  |  |
| 6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป | 20 | 1,132,000.00 |
| 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 30,000.00 |
| รวม | 21 | 1,162,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 148 | 110,327,900.00 |

จากตารางที่ 1   สรุป แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565) และฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ห้วงปี 2564

สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี 2564   มีทั้งหมด  30 โครงการ เป็นเงิน      6,863,000.00 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี 2564   มีทั้งหมด 66  โครงการ เป็นเงิน     75,821,000.00  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี 2564   มีทั้งหมด  26  โครงการ  เป็นเงิน  16,261,900.00บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี 2564   มีทั้งหมด  4 โครงการ เป็นเงิน     10,130,000.00บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี 2564   มีทั้งหมด  1  โครงการ เป็นเงิน          90,000  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี 2564   มีทั้งหมด  21  โครงการ เป็นเงิน     1,162,000.00บาท

รวมทั้งหมดทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 148 โครงการที่บรรจุไว้ในปี  2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 110,327,000.00บาท

  - จำนวนโครงการพัฒนาที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในประจำปีและจ่าย

ขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  2564 ในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | บรรจุในเทศบัญญัติ/ จ่ายขาดเงินสะสม/และไม่ใช้งบประมาณและอื่นๆ (นำไปปฏิบัติ) |  | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |  |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการศึกษา | 20 | 19 |  | 12.84 |  |
| 1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10 | 8 |  | 5.41 |  |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 66 | 23 |  | 15.54 |  |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสาธารณสุข | 8 | 5 |  | 3.38 |  |
| 3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 1 |  | 0.68 |  |
| 3.3 แผนงานงบกลาง | 4 | 4 |  | 2.70 |  |
| 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน | 4 | 4 |  | 2.70 |  |
| 3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 9 | 9 |  | 6.08 |  |
| 4) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1 |  | 0.68 |  |
| 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 0 |  | 0.00 |  |
| 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 1 |  | 0.68 |  |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1 | 0.68 |  |  |
| 6) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป | 20 | 16 | 10.81 |  |  |
| 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1 | 0.68 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 148 | 93 | 62.84 |  |  |

จากตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ปฏิบัติสรุปได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี 2564   มีทั้งหมด  30 โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564 จำนวน  27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  18.24 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา โดยแยกเป็น

-แผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  20 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.84 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  10 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี 2564   มี

ทั้งหมด 66  โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวน  23  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  15.54 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา โดยแยกเป็น

-แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  23 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 23  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.54 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน จำนวนโครงการทั้งหมด

ที่บรรจุไว้ในปี 2564   มีทั้งหมด  26  โครงการ  นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564 จำนวน  23  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  15.54  ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา โดยแยกเป็น

-แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  5 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.38 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  1 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.68 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

-แผนงานงบกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  4 โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  2.70 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  4 โครงการ บรรจุใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  2.70 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  9 โครงการ

บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน  9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.08 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี

2564   มีทั้งหมด  4  โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564 จำนวน  2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  1.35 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา โดยแยกเป็น

-แผนงานการเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  1 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.68 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน   โครงการ

บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมดที่

บรรจุไว้ในปี 2564   มีทั้งหมด  1  โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวน     1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.68 ของโครงการทั้งหมด

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  1 โครงการ  บรรจุใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.68 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี 2564   มีทั้งหมด  21  โครงการ นำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564 จำนวน  17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  11.49 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาโดยแยกเป็น

-แผนงานบริหารงานทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  20 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  10.81 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

-แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  1 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และอื่นๆ  จำนวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

รวมทั้งหมดทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 148 โครงการที่บรรจุไว้ในปี  2564  และนำมาตั้งโครงการ

93  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 62.83  ของโครงการทั้งหมด

    - รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  2564

ซึ่งสามารถแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนารายเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สำนักปลัดเทศบาล | 371,040.00 |  |  |  |
| 2. โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ป.6 | สำนักปลัดเทศบาล | 1,245,960.00 |  |  |  |
| 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 10,000.00 |  |  |  |
| 4. โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของ ศพด.บ้านกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000.00 |  |  |  |
| 5. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของ เทศบาลตำบลกรูด และสถานศึกษาในสังกัด (ศพด.บ้านกรูด) | สำนักปลัดเทศบาล | 5,000.00 |  |  |  |
| 6. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนของเทศบาลตำบลกรูด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ | สำนักปลัดเทศบาล | 100,000.00 |  |  |  |
| 7. โครงการเกษตรเพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000.00 |  |  |  |
| 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000.00 |  |  |  |
| 9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000.00 |  |  |  |
| 10. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000.00 |  |  |  |
| 11. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | สำนักปลัดเทศบาล | 2,804,000.00 |  |  |  |
| 12. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |
| 13. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |
| 14. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |
| 15. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |
| 16. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000.00 |  |  |  |

| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ เด็ก ครู และผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 10,000.00 |
| 18. โครงการหนูน้อยฟังธรรม | สำนักปลัดเทศบาล | 3,000.00 |
| 19. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซี่ยนในชีวิตประจำวัน | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000.00 |
| 20. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000.00 |
| 21. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเนื่องในวันลอยกระทง | สำนักปลัดเทศบาล | 80,000.00 |
| 22. โครงการการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันสำคัญทางราชการ | สำนักปลัดเทศบาล | 200,000.00 |
| 23. โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000.00 |
| 24. โครงการวันกตัญญู ผู้สูงวัยตำบลกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 100,000.00 |
| 25. โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือทีมนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาตามรายการต่างๆ | สำนักปลัดเทศบาล | 120,000.00 |
| 26. โครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย ตำบลกรูดสัมพันธ์ | สำนักปลัดเทศบาล | 300,000.00 |
| 27. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กเยาวชน และประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000.00 |
| รวมงบประมาณ |  | 5,629,000.00 |

จากตารางที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สรุปได้ดังนี้

เทศบาลตำบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2564 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น  เป็นของสำนักปลัดเทศบาล   จำนวน  27 โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  5,629,000.00 บาท

ตารางที่ 4 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอารมณ์-สำนักไฟ หมู่ที่ 3 | กองช่าง | 1,543,000.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ 5 | กองช่าง | 499,000.00 |
| 3. โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่เหลง หมู่ที่ 6 | กองช่าง | 494,000.00 |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน-ฤทธิรงค์ หมู่ที่ 8 | กองช่าง | 494,000.00 |
| 5. โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 | กองช่าง | 1,188,000.00 |
| 6. โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 | กองช่าง | 1,372,000.00 |
| 7. โครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 | กองช่าง | 1,072,000.00 |
| 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 | กองช่าง | 1,510,000.00 |
| 9. โครงการปรับปรุงถนนสายไสใน-คลองมัน หมู่ที่ 4 (เทศบัญญัติ+จ่ายขาดเงินสะสม) | กองช่าง | 1,375,000.00 748,000.00 |
| 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 1,432,000.00 |
| 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ประนอม หมู่ที่ 9 | กองช่าง | 486,000.00 |
| 12. โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง-กำสน หมู่ที่ 9 (เฉพาะกิจ) | กองช่าง | 5,284,000.00 |
| 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาคลิ้ง-สวนตรา หมู่ที่ 10 | *กองช่าง | 1,500,000.00 |
| 14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงตี - ไสใน หมู่ที่ 4 | *กองช่าง | 1,378,000.00 |
| 15. โครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 (เทศบัญญัติ+เฉพาะกิจ) | กองช่าง | 19,000.00 8,413,000.00 |
| 16. โครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม-แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 (เฉพาะกิจ) | กองช่าง | 3,351,000.00 |
| 17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเฟือง-ห้วยถุน หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 497,000.00 |
| 18. โครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลกรูด - ท่าเฟือง หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 685,000.00 |
| 19. โครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 1,001,000.00 |
| 20. โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 2 (เฉพาะกิจ) | กองช่าง | 2,830,000.00 |
| 21. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลชนิดหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 | กองช่าง | 499,000.00 |
| 22. โครงการติดตั้งสายดับ | กองช่าง | 250,000.00 |
| 23. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลกรูด | กองช่าง | 500,000.00 |
| รวมงบประมาณ |  | 38,420,000.00 |

จากตารางที่ 4 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    สรุปได้ดังนี้

เทศบาลตำบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2564

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น  เป็นของกองช่าง   จำนวน  23  โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  38,420,000.00 บาท

ตารางที่ 5 ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน

| เทศบาลตำบลกรูด | หน่วยงนที่รับผิดชอบ | งบตาม |
| --- | --- | --- |
|  |  | เทศบัญญัติ |
| 1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | สำนักปลัดเทศบาล | 150,000.00 |
| 2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000.00 |
| 3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | สำนักปลัดเทศบาล | 92,500.00 |
| 4. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | สำนักปลัดเทศบาล | 20,000.00 |
| 5. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัดเทศบาล | 100,000.00 |
| 6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเทศบาลตำบลกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000.00 |
| 7. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 12,000,000.00 |
| 8. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ของเทศบาลตำบลกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 1,920,000.00 |
| 9. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์เทศบาลตำบลกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 90,000.00 |
| 10. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 370,000.00 |
| 11. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กร และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 400,000.00 |
| 12. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 330,000.00 |
| 13. โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด | สำนักปลัดเทศบาล | 75,000.00 |
| 14. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัดเทศบาล | 100,000.00 |
| 15. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลกรูด | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000.00 |
| 16. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | สำนักปลัดเทศบาล | 200,000.00 |
| 17. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000.00 |
| 18. โครงการฝึกอพยพหนีไฟ | สำนักปลัดเทศบาล | 10,000.00 |
| 19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) สำหรับเยาวชน | สำนักปลัดเทศบาล | 37,000.00 |
| 20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000.00 |
| 21. โครงการฝึกอบรม อปพร.ทต.กรูด(หลักสูตรจัดตั้ง) | สำนักปลัดเทศบาล | 73,000.00 |
| 22. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัดเทศบาล | 107,000.00 |
| 23. โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % | สำนักปลัดเทศบาล | 17,400.00 |
| รวมงบประมาณ |  | 16,321,900.00 |

จากตารางที่ 5 ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน   สรุปได้ดังนี้

เทศบาลตำบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2564

ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น เป็นของสำนักปลัด จำนวน  23  โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  16,321,900.00 บาท

ตารางที่ 6  ด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  การท่องเที่ยว

| เทศบาลตำบลกรูด | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบตาม |
| --- | --- | --- |
|  |  | เทศบัญญัติ |
| 1. โครงการจัดอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร | สำนักปลัดเทศบาล | 50,000.00 |
| 2. โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและมีงานทำ | สำนักปลัดเทศบาล | 40,000.00 |
| รวมงบประมาณ |  | 90,000.00 |

จากตารางที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  การท่องเที่ยว   สรุปได้ดังนี้

เทศบาลตำบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2564

ด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว   โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น  เป็นของสำนักปลัด    จำนวน 2  โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  90,000.00  บาท

ตารางที่ 7  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| เทศบาลตำบลกรูด | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบตาม |
| --- | --- | --- |
|  |  | เทศบัญญัติ |
| 1. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | 90,000.00 |
| รวมงบประมาณ |  | 90,000.00 |

จากตารางที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สรุปได้ดังนี้

เทศบาลตำบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2564

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น  เป็นของสำนักปลัด    จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  90,000.00  บาท

ตารางที่ 8  ด้านการเมืองการบริหาร

| เทศบาลตำบลกรูด | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบตาม |
| --- | --- | --- |
|  |  | เทศบัญญัติ |
| 1. จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงาน สำรวจความพึงพอใจการบริการของ เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | 27,000.00 |
| 2. โครงการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัดเทศบาล | 10,000.00 |
| 3. โครงการจัดทำเทศบัญญัติ | สำนักปลัดเทศบาล | 10,000.00 |
| 4. โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | 800,000.00 |
| 5. โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชน | สำนักปลัดเทศบาล | 30,000.00 |
| 6. โครงการกิจกรรม 5 ส. | สำนักปลัดเทศบาล | 25,000.00 |
| 7. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัดเทศบาล | 320,000.00 |
| 8. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | กองคลัง | 20,000.00 |
| 9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ | สำนักปลัดเทศบาล | 70,000.00 |
| 10. โครงการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ | สำนักปลัด/คลัง/ช่าง | 0.00 |
| 11. โครงการยกย่องพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | สำนักปลัดเทศบาล | 0.00 |
| 12. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | สำนักปลัดเทศบาล | 0.00 |
| 13. โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร | สำนักปลัดเทศบาล | 0.00 |
| 14. โครงการ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ | สำนักปลัดเทศบาล | 0.00 |
| 15. โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | สำนักปลัดเทศบาล | 0.00 |
| 16. โครงการเทศบาลพบประชาชน | สำนักปลัดเทศบาล | 0.00 |
| 17. โครงการรังวัดที่สาธารณประโยชน์ | กองช่าง | 30,000.00 |
| รวมงบประมาณ |  | 1,342,000.00 |

จากตารางที่ 8 ด้านการเมืองการบริหาร  สรุปได้ดังนี้

เทศบาลตำบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2564

ด้านการเมืองการบริหาร   โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น  เป็นของสำนักปลัด กองช่างและกองคลัง    จำนวน 16  โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  1,342,000.00  บาท

    - จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงาน

และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ที่กำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -กันยายน 2564

ตารางที่ 9 สรุปผลการดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนดำเนินงาน/และอื่นๆ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลังดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 27 | 17 | 0 | 10 |  |
| 2. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 11 | 12 | 0 |  |
| 3. ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน | 23 | 9 | 0 | 14 |  |
| 4. ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6. ด้านการเมืองการบริหาร | 17 | 14 | 0 | 3 |  |
| รวม | 93 | 52 | 12 | 29 |  |

ที่มา : แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และที่เพิ่มเติม

จากตารางที่ 9  จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานและโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ที่กำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -กันยายน 2564

ในปี 2564 เทศบาลตำบลกรูด ตามแผนงานดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 12  เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564 )  มีทั้งหมด จำนวน  93  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  52 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  12 โครงการ และไม่ดำเนินการ จำนวน  29 โครงการ  ของทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  อนุมัติตามแผนงานดำเนินงาน

จำนวน 27  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ 17  โครงการ ไม่ดำเนินการ 10 โครงการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อนุมัติตามแผนงานดำเนินงาน จำนวน 23 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน อนุมัติตามแผนงานดำเนินงาน

จำนวน 23 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ และไม่ดำเนินการ 14 โครงการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว อนุมัติตามแผนงานดำเนินงาน จำนวน

2 โครงการ และไม่ดำเนินการ 2 โครงการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติตามแผนงานดำเนินงาน จำนวน

1 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร อนุมัติตามแผนงานดำเนินงาน จำนวน 17 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ และไม่ดำเนินการ  3 โครงการ

3.2.3   จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการ เปรียบเทียบการเบิกจ่าย ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ |  | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณตามเทศบัญญัติ/อื่นๆ |  | ลงนามตามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |  | คงเหลือ | หมายแหตุ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 371,040.00 |  | 151,510.00 |  | 151,510.00 |  |  | 219,530.00 |  |  |  |
| 2 |  | โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ป.6 | 1,245,960.00 |  | 1,122,593.66 |  | 1,122,593.66 |  |  | 123,366.34 |  |  |  |
| 3 |  | โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด | 10,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 10,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 4 |  | โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของ ศพด.บ้านกรูด | 30,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 30,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 5 |  | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของ เทศบาลตำบลกรูด และสถานศึกษาในสังกัด (ศพด.บ้านกรูด) | 5.000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 5,000.00 | ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย |  |  |
| 6 |  | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนของเทศบาลตำบลกรูด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000.00 |  | 4,094.00 |  | 4,094.00 |  |  | 95,906.00 |  |  |  |
| 7 |  | โครงการเกษตรเพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 8 |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 9 |  | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 10 |  | โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 30,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน |  |  | งบประมาณตามเทศบัญญัติ/อื่นๆ |  | ลงนามตามสัญญา |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |  | หมายแหตุ |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน |  |  | 2,804,000.00 |  | 2,789,580.00 |  | 2,789,580.00 | 14,420.00 |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | 20,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 20,000.00 |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 17 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ เด็ก ครู และผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด |  |  | 10,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 10,000.00 |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 18 | โครงการหนูน้อยฟังธรรม |  |  | 3,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 3,000.00 |  |  | ดำเนินการไม่เบิกจ่าย |  |
| 19 | โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซี่ยนในชีวิตประจำวัน |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 20 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา |  |  | 30,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 30,000.00 |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 21 | โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเนื่องในวันลอยกระทง |  |  | 80,000.00 |  | 72,309.00 |  | 72,309.00 | 7,691.00 |  |  |  |  |
| 22 | โครงการการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันสำคัญทางราชการ |  |  | 200,0000.00 |  | 48,470.00 |  | 48,470.00 | 151,530.00 |  |  |  |  |
| 23 | โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ |  |  | 50,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 50,000.00 |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 24 | โครงการวันกตัญญู ผู้สูงวัยตำบลกรูด |  |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 25 | โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือทีมนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาตามรายการต่างๆ |  |  | 120,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |
| 26 | โครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย ตำบลกรูดสัมพันธ์ |  |  | 300,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 27 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ |  |  | 30,000.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
|  | รวม |  |  | 7,424,000.00 |  | 4,278,556.66 |  | 4,278,556.66 | 1,350,443.34 |  |  |  |  |

สรุปจากยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่ดำเนินงานแล้ว ที่กำลังดำเนินการและไม่ดำเนินการ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -กันยายน 2564  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  มีการอนุมัติโครงการ  27 โครงการ ดำเนินการโดย

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ		จำนวน		14	โครงการ

- กำลังดำเนินการ				จำนวน		-	โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ	จำนวน		3	โครงการ

- ไม่ดำเนินการ				จำนวน		10	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณตามเทศบัญญัติ/อื่นๆ | ลงนามตามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายแหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอารมณ์-สำนักไฟ หมู่ที่ 3 | 1,543,000.00 | 1,543,000.00 | 0.00 | 0.00 | กำลังดำเนินการ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ 5 | 499,000.00 | 497,000.00 | 497,000.00 | 2,000.00 |  |
| 3 | โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่เหลง หมู่ที่ 6 | 494,000.00 | 491,000.00 | 491,000.00 | 3,000.00 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน-ฤทธิรงค์ หมู่ที่ 8 | 494,000.00 | 493,000.00 | 493,000.00 | 1,000.00 |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 | 0.00 | 0.00 | กำลังดำเนินการ |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 | 1,372,000.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | กำลังดำเนินการ |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนสายเจริญสันติธรรม - ท่าอุแท หมู่ที่ 10 | 1,072,000.00 | 707,000.00 | 707,000.00 | 365,000.00 |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมูก หมู่ที่ 8 | 1,510,000.00 | 993,451.74 | 993,451.74 | 516,548.260 |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนสายไสใน-คลองมัน หมู่ที่ 4 | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | กำลังดำเนินการ |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 | 1,432,000.00 | 1,427,000.00 | 0.00 | 0.00 | กำลังดำเนินการ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่ประนอม หมู่ที่ 9 | 486,000.00 | 485,500.00 | 485,500.00 | 500.00 |  |

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณตามเทศบัญญัติ/อื่นๆ | ลงนามตามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายแหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง-กำสน หมู่ที่ 9 | 5,284,000.00 | 5,235,000.00 | 0.00 | 0.00 | กำลังดำเนินการ |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาคลิ้ง- สวนตรา หมู่ที่ 10 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | กำลังดำเนินการ |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงตี - ไสใน หมู่ที่ 4 | 1,378,000.00 | 1,378,000.00 | 0.00 | 0.00 | กำลังดำเนินการ |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 | 1,519,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 19,000.00 |  |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม-แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 | 1,378,000.00 | 918,000.00 | 918,000.00 | 460,000.00 |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเฟือง - ห้วยถุน หมู่ที่ 2 | 497,000.00 | 496,500.00 | 496,500.00 | 500.00 |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลกรูด - ท่าเฟือง หมู่ที่ 2 | 685,000.00 | 685,000.00 | 0.00 | 0.00 | กำลังดำเนินการ |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียนวัดเขานางเภา หมู่ที่ 1 | 1,001,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000.00 |  |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง-กำสน หมู่ที่ 2 | 2,830,000.00 | 1,895,000.00 | 1,895,000.00 | 935,000.00 |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลชนิดหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 8 | 499,000.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | 1,000.00 |  |
| 22 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลกรูด | 600,000.00 | 592,609.40 | 592,609.40 | 7,390.60 |  |
| 23 | โครงการติดตั้งสายดับ | 250,000.00 | 154,890.34 | 154,890.34 | 95,109.66 |  |
|  | รวม | 28,886,000.00 | 26,424,951.48 | 10,721,951.48 | 2,407,048.52 |  |

สรุปจากยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่ดำเนินงานแล้ว ที่กำลังดำเนินการและไม่ดำเนินการ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -กันยายน 2564  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีการอนุมัติโครงการ  23 โครงการ ดำเนินการโดย

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ		จำนวน		11	โครงการ

- กำลังดำเนินการ				จำนวน		12	โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ	จำนวน		0	โครงการ

- ไม่ดำเนินการ				จำนวน		0	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณตามเทศบัญญัติ/อื่นๆ | ลงนามตามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายแหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและเสริมสร้งความเข้มแข็งของครอบครัวเทศบาลตำบลกรูด | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกรูด | 12,000,000.00 | 10,901,300.00 | 10,901,300.00 | 1,098,700.00 |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ของเทศบาลตำบลกรูด | 1,920,000.00 | 1,653,200.00 | 1,653,200.00 | 266,800.00 |  |
| 8 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์เทศบาลตำบลกรูด | 90,000.00 | 50,500.00 | 50,500.00 | 39,500.00 |  |
| 9 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกรูด | 370,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.00 |  |
| 10 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กร และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด | 400,000.00 | 356,009.00 | 356,009.00 | 43,991.00 |  |
| 11 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกรูด | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลกรูด | 50,000.00 | 43,469.00 | 43,469.00 | 6,531.00 |  |
| 15 | โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 200,000.00 | 3,949.00 | 3,949.00 | 196,051.00 |  |

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณตามเทศบัญญัติ/อื่นๆ | ลงนามตามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายแหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50,000.00 | 49,590.00 | 49,590.00 | 410.00 |  |
| 17 | โครงการฝึกอพยพหนีไฟ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 18 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) สำหรับเยาวชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | โอนงบประมาณ |
| 19 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | โอนงบประมาณ |
| 20 | โครงการฝึกอบรม อปพร.ทต.กรูด(หลักสูตรจัดตั้ง) | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 21 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 22 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | 150,000.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | 138,950.00 |  |
| 23 | โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | รวม | 16,234,900.00 | 13,439,067.00 | 13,439,067.00 | 2,795,833.00 |  |

สรุปจากยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่ดำเนินงานแล้ว ที่กำลังดำเนินการและไม่ดำเนินการ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -กันยายน 2564  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน  มีการอนุมัติโครงการ  23 โครงการ ดำเนินการโดย

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ		จำนวน		9	โครงการ

- กำลังดำเนินการ				จำนวน		12	โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ	จำนวน		0	โครงการ

- ไม่ดำเนินการ				จำนวน		14	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณตามเทศบัญญัติ/อื่นๆ | ลงนามตามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายแหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและมีงานทำ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | รวม | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |  |

สรุปจากยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่ดำเนินงานแล้ว ที่กำลังดำเนินการและไม่ดำเนินการ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -กันยายน 2564  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว  มีการอนุมัติโครงการ 2 โครงการ ดำเนินการโดย

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ		จำนวน		0	โครงการ

- กำลังดำเนินการ				จำนวน		0	โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ	จำนวน		0	โครงการ

- ไม่ดำเนินการ				จำนวน		2	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณตามเทศบัญญัติ/อื่นๆ | ลงนามตามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายแหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย |
|  | รวม | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |  |

สรุปจากยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่ดำเนินงานแล้ว ที่กำลังดำเนินการและไม่ดำเนินการ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -กันยายน 2564  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการอนุมัติโครงการ 1 โครงการ ดำเนินการโดย

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ		จำนวน		0	โครงการ

- กำลังดำเนินการ				จำนวน		0	โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ	จำนวน		1	โครงการ

- ไม่ดำเนินการ				จำนวน		0	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการเมืองการบริหาร

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณตามเทศบัญญัติ/อื่นๆ | ลงนามตามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายแหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงาน สำรวจความพึงพอใจการบริการของ เทศบาล | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ |
| 3 | โครงการจัดทำเทศบัญญัติ | 10,000.00 | 1,381.60 | 1,381.60 | 8,618.40 |  |
| 4 | โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล | 800,000.00 | 600,395.44 | 600,395.44 | 199,604.56 |  |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ |
| 7 | โครงการกิจกรรม 5 ส. | 25,000.00 | 5,437.00 | 5,437.00 | 19,563.00 |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย |
| 10 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการรังวัดที่สาธารณประโยชน์ | 30,000.00 | 167.50 | 167.50 | 29,832.50 |  |

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน | งบประมาณตามเทศบัญญัติ/อื่นๆ | ลงนามตามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายแหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | โครงการยกย่องพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการเทศบาลพบประชาชน |  |  |  |  |  |
|  | รวม | 1,372,000.00 | 634,381.54 | 634,381.54 | 737,618.46 |  |

สรุปจากยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองการบริหารจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่ดำเนินงานแล้ว ที่กำลังดำเนินการและไม่ดำเนินการ ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -กันยายน 2564  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านการเมืองการบริหาร มีการอนุมัติโครงการ 1 โครงการ ดำเนินการโดย

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ		จำนวน		6	โครงการ

- กำลังดำเนินการ				จำนวน		0	โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ	จำนวน		8	โครงการ

- ไม่ดำเนินการ				จำนวน		3	โครงการ

3.2.4   เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2564 และจำนวนโครงการและงบประมาณเมื่อได้อนุมัติประจำปีงบประมาณ 2564 และการลงนามตามสัญญาการเบิกจ่าย

ตาราง  10  ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564

| ยุทธศาสตร์ | แผนพัฒนาท้องถิ่น |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 30 | 6,863,000.00 | 27 | 5,629,000.00 | 10 | 4,278,556.66 | 10 | 4,278,556.66 |
| 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 75,821,000.00 | 23 | 38,420,000.00 | 23 | 26,424,951.48 | 14 | 10,721,951.48 |
| 3.ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน | 26 | 16,261,900.00 | 23 | 16,321,900.00 | 9 | 13,439,067.00 | 9 | 13,439,067.00 |
| 4.ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว | 4 | 10,130,000.00 | 2 | 90,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 90,000.00 | 1 | 90,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.ด้านการเมืองการบริหาร | 21 | 1,162,000.00 | 17 | 1,342,000.00 | 5 | 634,381.54 | 5 | 634,381.54 |
| รวม | 148 | 110,327,900.00 | 93 | 61,892,900.00 | 47 | 44,776,956.68 | 38 | 29,073,956.68 |

จากตาราง10  ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)และที่แก้ไขเพิ่มเติมดำเนินการในปีงบประมาณ  2564  มี

จำนวน 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสิ้น 148 โครงการ งบประมาณจำนวน  110,327,900.00 บาท (มีทั้งโครงการที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ)  สำหรับการอนุมัติงบประมาณทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสิ้น  93 โครงการงบประมาณ  61,892,900.00 บาท (มีทั้งโครงการที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ) 	สำหรับการลงนามตามสัญญามีทั้งหมด  47 โครงการ งบประมาณ 44,776,956.68 บาทและได้ดำเนินการเบิกจ่ายทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสิ้น  38  โครงการ งบประมาณ 29,073,956.68 บาท

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลกรูด ได้สำรวจแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาล

ตำบลกรูดในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้งหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

- ประชากร กลุ่มเป้าหมายคือประชากร ที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลกรูดและผู้มาติดต่อราชการของ

ตำบลกรูด สุ่มกลุ่มเป้าหมายกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง โดยแบบสอบถามจำนวน 140 ชุด  แบบตอบกลับมาจำนวน  132  ชุด  ดังนี้

- เครื่องมือในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้นำเสนอได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  - ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่  11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

| รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| เป้าหมาย ประชาชน | 132 | 100 |
| เพศ ชาย หญิง | 50 82 | 40.65 62.12 |
| รวม | 132 | 100.00 |
| อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี มากกว่า 60 ปี | 4 28 56 28 15 1 | 3.03 21.21 42.42 21.21 11.36 0.76 |
| รวม | 132 | 100 |
| การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ปริญญาโท อื่นๆ | 24 59 27 15 0 7 | 18.18 44.70 20.45 11.36 0.00 5.30 |
| รวม | 132 | 100 |
| อาชีพหลัก รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร อื่น ๆ | 5 19 38 44 8 18 0 | 3.75 14.39 28.79 33.33 6.06 13.64 0 |
| รวม | 132 | 100 |

จากตารางที่ 11  จำนวนประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 100                        ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสรุปข้อมูลพอสังเขป ดังนี้

1. เพศ และ อายุ เป็นเพศหญิงมากที่สุด จำนวน  82 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.12 รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.65 โดยส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ  31-40 ปี  จำนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.42  รองลงมาคือช่วงอายุมากกว่า 20-30 ปี และ41-50 ปี  จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.21  ช่วงอายุ 51-60  ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  11.36 และช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 และอายุมากกว่า 60 ปี น้อยที่สุด จำนวน  1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.76

2. การศึกษา และ อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวน

59 ราย  คิดเป็นร้อยละ 44.70  รองลงมาการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน  27 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.45 ระดับประถมศึกษา   จำนวน  24  ราย  คิดเป็นร้อยละ 18.18  ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 รายคิดเป็นร้อยละ  11.36  และลำดับที่น้อยที่สุดคือ อื่นๆ จำนวน  7  ราย คิดเป็นร้อยละ 5.30 สำหรับอาชีพหลักจะเป็นรับจ้างมากที่สุด จำนวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33  รองลงมาอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน  38 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.79  อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน  19 ราย  คิดเป็นร้อยละ  14.39   อาชีพเกษตรกร จำนวน   18 ราย  คิดเป็นร้อยละ  13.64   อาชีพนักเรียนนักศึกษา มีจำนวนที่เท่ากันคือ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.06 อาชีพรับราชการ  จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.75   ส่วนอื่นๆ ไม่มีผู้ตอบคำถาม

  - ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ตารางที่ 12 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกรูด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก (ร้อยละ) | พอใจ (ร้อยละ) | ไม่พอใจ (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 54.55 | 43.94 | 1.52 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 50.00 | 49.24 | 0.76 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 49.24 | 50.00 | 0.76 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 62.12 | 37.88 | 0.00 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 71.97 | 25.76 | 2.27 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 62.12 | 34.85 | 3.03 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 45.45 | 53.03 | 1.52 |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 65.15 | 33.33 | 1.52 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 68.18 | 31.82 | 0.00 |

จากตารางที่ 12 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ สรุปได้ดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก

คิดเป็นร้อยละ 54.55  พอใจ คิดเป็นร้อยละ 43.94 และ ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.52

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจ

คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  49.24 ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.76

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจมากคิดเป็นร้อยละ  49.24 รองลงมาคือพอใจ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.76

4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  62.12 รองลงมาคือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 37.88 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.00

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 71.97 รองลงมาคือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 25.76 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 	2.27

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจ คิดเป็นร้อยละ

62.12	รองลงมาคือ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 34.85 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 3.03

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ  53.03 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.52

- การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจ

มาก คิดเป็นร้อยละ 65.15 องลงมาคือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.52

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  68.18 รองลงมา คือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 31.82 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.00

- สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลตำบลกรูด  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  เช่นการจัดจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การสนับสนุนจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ประกาศใช้เมื่อ  11 มิถุนายน   2562 และที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ  2564 มีการดำเนินการจริงตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และการใช้จ่ายเงินต่างๆพอสรุปได้ดังนี้

5.1  เชิงปริมาณ (Quantity)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกรูดได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2563 ถึงวันที่  30 กันยายน  2564  พบว่าโครงการทั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงปีงบประมาณ  2564  จำนวน  148 โครงการ งบประมาณตั้งไว้  จำนวน  110,327,900.00 บาท โครงการที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564 จำนวน  93 โครงการ งบประมาณจำนวน 61,892,900.00  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  52  โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย  29,073,956.68  บาท  โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน  12   โครงการ  และรอเบิกจ่าย  จำนวน  15,703,000.00  บาท  โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน  29 โครงการ งบประมาณที่ไม่เบิกจ่าย 15,703,000.00 บาท

- จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   จำนวน

148   โครงการ และนำมาตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน  93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  62.84 ของโครงการ โครงการส่วนใหญ่ที่ตั้งไว้จะเป็นโครงการที่บริการสาธารณะทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลตลอดจนแนวนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชน ซึ่งเบื้องต้นในลักษณะของจำนวนโครงการที่นำมาตั้งงบประมาณดำเนินการนั้นประสบความสำเร็จของระดับหนึ่ง ซึ่งโครงการที่ไม่ได้นำมาตั้งงบประมาณไว้ จำนวน  55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.16  อาจเป็นเพราะ ข้อจำกัด เช่น กฎหมาย ระเบียบ งบประมาณ และเวลา

- จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ และโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ    จำนวน    93     โครงการ ดำเนินการและอยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน  64   โครงการ คิดเป็นร้อยละ  68.81  ของการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ    อีก 29 โครงการหรือร้อยละ 31.18 มีข้อจำกัดด้านสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

- จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 148 โครงการ

และผลสำเร็จของการดำเนินงาน จำนวน   64     โครงการ คิดเป็นร้อยละ  43.24  ของการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลสำเร็จของโครงการที่มีข้อจำกัดการติดเชื้อไวรัส ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดน้อยลงเนื่องจากรัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบแผ่นดินในการป้องกันและรักษาโรคและป้องกันโรค  ถ้าจะวัดความสำเร็จทางด้านปริมาณในการดำเนินโครงการที่เปรียบเทียบตามแผนพัฒนาและดำเนินการที่แท้จริงแล้ว  ถือว่ายังประสบความสำเร็จในด้านเชิงปริมาณของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด และกระจายไปทั่วภูมิภาค

ของโลก โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนอย่างมาก  รัฐบาลต้องนำงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการป้องกันโรค ส่งผลให้งบประมาณที่อุดหนุนมายังท้องถิ่นลดลงทำให้แผนการดำเนินงานโครงการต้องหยุดดำเนินการและบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เพราะต้องเว้นช่วงระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการสุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าวด้วย   จึงทำให้โครงการที่เหลือไม่สามารถดำเนินการได้จากข้อจำกัดดังกล่าว

6

5.2  เชิงคุณภาพ (Quality)

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกรูด ทำให้ประชาชนในตำบลที่สัญจรผ่านเส้นทางในพื้นที่ตำบลกรูดมีถนนที่ได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม มีความปลอดภัยในการสัญจร ชีวิตและทรัพย์สินได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแล ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพสุขภาพอนามัย แหล่งน้ำด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  มีการส่งเสริมด้านการศึกษากิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เปิดช่องทางการเข้าถึงของประชาชนในด้านการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาตำบล โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

5.3  ค่าใช้จ่าย(Cost)

ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการก่อหนี้ผูกพันสอดคล้องกับที่ตั้งงบประมาณหรือประมาณการราคากลางและการเบิกจ่ายงบประมาณ  มียอดลดลงเหลือที่สามารถต่อรองราคาได้ให้ลดลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  สามารถประหยัดงบประมาณและสามารถนำไปตั้งโอนเป็นรายการอื่นๆที่จำเป็นได้ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกฏหมาย  ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ

5.4  เวลา(Time)

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำหรับรอบการประเมินผลโครงการที่ดำเนินการ จำนวน  93

โครงการและดำเนินการแล้วเสร็จและกำลังดำเนินการ 64  โครงการ  ร้อยละ 68.81 ทำแล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างและสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนได้ล่าช้ากว่าตามกำหนดเวลา เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดการชะลอตัวของการดำเนินโครงการต่างๆ ในแผนดำเนินงานเนื่องมาจากไวรัสโคโลน่า หรือโควิด – 19   แต่ยังสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้และสนองความต้องการของประชาชนได้ แม้ว่าบางโครงการอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ก็มิได้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแต่อย่างใด